DRAAIBOEK VOOR AANLEG EXTRA PETANQUE TERREINEN OP DUNGELHOEFF FIETSPADEN TEGEN 02-09-25.

-In januari vragen wij aan de Waterperels wanneer het groot onderhoud van het zwembad plaats vindt en of we de parking dan mogen gebruiken.

-Drie maanden vooraf moet de aanvraag ten laatste binnen bij het Evenementenloket. Dus aanvragen begin mei 2025.

-Nakijken en eventueel verbeteren liggingsplan:

Hou er rekening mee dat er steeds een fietsverbinding tussen de Boomlaarstraat en de Kazernedreef moet blijven. Hou ook rekening met de speeltuigen die geplaatst zijn, dat de kinderen kunnen blijven spelen. Dus geen terreinen ter hoogte van die zone.
Op de aanvraag ook vermelden dat we in juni ter plaatse bereid zijn om de plannen te bespreken en eventueel nadien aan te passen.

-maandag 01-09-25 vanaf 9u00

-Aanleg terreinen: het blijft mogelijk om te fietsen op alle paden. De terreinen worden aangelegd met touwen die met stormnagels en lange nagels vastgemaakt worden. De nadar panelen worden ter plaatse gevoerd nadat ze geleverd worden door de stadsdiensten. Ze blijven om verkeer mogelijk te maken openstaan tot 02-09-25 te 9u00 vanaf dan wordt de nadar gesloten tot einde van ons tornooi.
Op de nadar wordt vermeld dat voetgangers mogen passeren als ze over het gras lopen.

-Dinsdag 02-09-2025 vanaf 9u00

Tussen de terreinen worden houten ballenvangers (houten dwarslatten) geplaatst om de terreinen stevig af te bakenen en worden de terreinen genummerd.
-We beschermen de rioolputjes zodat er niets in kan vallen.
-Op de nadar worden de berichten voor de voetgangers geplaatst
-Vanaf 9u00 plaatsen we onder de luifel van het Petanquelokaal tafels, stoelen en plaatsen we onze vuilbakken.

-Vanaf 11u15 verwachten we de deelnemers die dan de terreinen kunnen gaan verkennen.

-Doordat “De Waterperels” ons de toelating hebben gegeven om de wagens te laten parkeren op hun parking is de overlast in de Schilderswijk nihil.

-Bij het einde van het tornooi ruimen wij alles op en worden de ballenvangers en de bescherming van de rioolputjes verwijderd. Nadat dit gebeurd is wordt de nadarafsluiting opengezet en is er terug verkeer in de site.
-De touwen van de terreinen, de stormnagels en de lange nagels worden op
03-09-25 in de voormiddag verwijderd.

De stadsdiensten kunnen op 03-09-25 na 12u00 alles komen ophalen dat ze geleverd hebben.

Eddy Marien